Приложение 1

к приказу управления образования, спорта

и молодежной политики  администрации

Тоншаевского муниципального района

Нижегородской области

от 23.10.2019  №640-од

План мероприятий по реализации Месячника по безопасности дорожного движения «Засветись»

| № п/п | Содержание работы | Срок реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно – методическая работа |  |  |  |
| 1 | Сформировать рабочую группу по проведению Месячника по безопасности дорожного движения (далее – Месячник), разработать план мероприятий | до 21.10.2019 | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление образования), ОГИБДД Отделения МВД России по Тоншаевскому району, образовательные организации |
| 2 | Проработать вопрос размещения на официальных сайтах материалов о проведении Месячника. | до 21.10.2019 | Управление образования, образовательные организации |
| 3 | Создать вкладку Месячника на сайтах Управления образования и образовательных организаций | до 21.10.2019 | Управление образования, образовательные организации |
| Информационное сопровождение, работа со СМИ и Интернет - ресурсами |  |  |  |
| 4 | Размещение информации в районной газете «Край родной» | в течение Месячника | Управление образования, образовательные организации |
| 5 | Обновление и оформление уголков по БДД, ЮИД, информационных стендов для родителей | в течение Месячника | Образовательные организации |
| 6 | Организовать размещение на сайтах Управления образования и образовательных организаций отчетов о результатах проведенных мероприятий | 20.11.2019 | Управление образования, образовательные организации |
| Контрольно – надзорная деятельность |  |  |  |
| 7 | Провести информационно- пропагандистскую акцию «Береги пешехода» в рамках которой сотрудники ГИБДД у каждой образовательной организации района совместно с волонтерами, активистами отрядов ЮИД, «родительскими патрулями» на пешеходных переходах, расположенных вблизи образовательных организаций, раздают световозвращающие элементы, а также помогают перейти пешеходам через дорогу | в течение Месячника | Управление образования, ОГИБДД Отделения МВД России по Тоншаевскому району, образовательные организации |
| 8 | Провести минутки безопасности по окончании последнего урока, акцентировав внимание детей на необходимость использования световозвращающих элементов | в течение Месячника | Образовательные организации |
| 9 | Провести мониторинг наличия на элементах одежды либо экипировки учащихся световозвращающих элементов при выходе из школ в темное время суток (охватываются все образовательные организации) | в течение Месячника | Управление образования, ОГИБДД Отделения МВД России по Тоншаевскому району, образовательные организации |
| 10 | Провести профилактическую акцию «Освети дорогу!». Волонтёры, активисты отрядов ЮИД, «родительский патруль», педагоги, родители в районе образовательных организаций и по маршруту следования детей «Дом-школа- дом» осуществляют мониторинг освещенности и содержания пешеходных переходов на путях массового движения пешеходов. Контрольные листы обследования передаются в ГИБДД для обобщения и принятия в предусмотренных случаях мер надзорного реагирования | с 21.10.2019- 28.10.2019 | Управление образования, ОГИБДД Отделения МВД России по Тоншаевскому району, образовательные организации |
| 11 | Провести акцию «Безопасный маршрут». Педагоги начальных классов совместно с волонтёрами, представителями отрядов ЮИД, «родительскими патрулями» в рамках внеклассного часа проходят маршрут безопасного движения «Дом - школа - дом», по ходу движения объясняя дорожные знаки, разметку и возможные «дорожные ловушки» | до 15.11.2019 | образовательные организации |
| 12 | Организовать выступления агитбригад ЮИД перед учениками школ по темам соблюдения ПДД, формирования стереотипов законопослушного поведения при участии в дорожном движении, негативного отношения к нарушителям | до 15.11.2019 | образовательные организации |
| Детская конкурсная работа |  |  |  |
| 13 | Провести конкурс флеш-мобов «Светись всегда! Светись везде!» | до 05.11.2019 | образовательные организации |
| 14 | Провести конкурс рисунков по ПДД | до 06.11.2019 | образовательные организации |
| 15 | Провести фотоперекличку муниципальных районов и городских округов «В школу по безопасной дороге» или «Пешеходный светлячок» с #«3асветись» на новой платформе сайта | с 21.10.2019- 22.11.2019 | образовательные организации |
| 16 | Провести конкурс «В эфире школьный пресс - центр отрядов ЮИД» | 20.11.2019 | Управление образования, образовательные организации |
| 17 | Провести классные часы, родительские собрания, беседы «Сделай жизнь светлей и безопасней», Посвящение первоклассников в пешеходы | до 18.11.2019 | образовательные организации |
| 18 | Провести одновременную акцию в районах (17-18.00): дети с родителями с световозвращающими элементами на одежде по маршруту «Дом-школа-дом», сбор во дворе школы, выступление агитбригады (ЮИД) по теме на 5-10 минут. | в течение Месячника | Образовательные организации |
| 19 | Провести онлайн - олимпиаду по ПДД (9-11 кл). | 23.10.2019 (9 кл) 24.10.2019 (10 кл) 25.10.2019 (11 кл) | Образовательные организации |
| 20 | Участие в областном смотре – конкурсе отрядов ЮИД | 31.10.2019 | Управление образования, образовательные организации |
| Контрольно – координационная работа |  |  |  |
| 21 | Предоставлять в Управление образования регулярный отчет с нарастающим итогом о реализации запланированных мероприятий | до 02.11.2019 20.11.2019 (итоговый) | образовательные организации |
| 22 | Подведение итогов мероприятий рабочей группой с обсуждением проблемных вопросов | весь период акции | Управление образования, ОГИБДД Отделения МВД России по Тоншаевскому району |
| 23 | Подготовить отчет о результатах проведенного Месячника | до 21.11.2019 | Управление образования |

Приложение 2

к приказу управления образования, спорта

и молодежной политики  администрации

Тоншаевского муниципального района

Нижегородской области

от 23.10.2019 №640-од

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ЗАСВЕТИСЬ»

|  | Савиных Н.Н. | - | И.о. начальника управления образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Втюрин Д.В. | - | начальник ОГИБДД Отделения МВД России по Тоншаевскому району, капитан полиции (по согласованию) |
|  | Зеленкевич Ю.А. | - | главный специалист управления образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области;ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|  | Пенькова Л.Е. | - | ведущий специалист управления образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области |
|  | Русакова О.В. | - | специалист ИМК управления образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области |
|  | Созинова С.П. | - | директор муниципального учреждения дополнительного образования «Тоншаевский районный Центр детского творчества» |

Приложение 3

к приказу управления образования, спорта

и молодежной политики  администрации

Тоншаевского муниципального района

Нижегородской области

от 23.10.2019 №640-од

Отчет о реализации мероприятий Месячника по безопасности дорожного движения «Засветись»

(21октября – 20 ноября 2019 года)

______________________________________________________________

(наименование образовательной организации)

| № п/п | Наименование мероприятия в соответствии с Планом реализации Месячника | Количество участников |  |  | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | организаций | обучающихся | Педагогов и родителей |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |